## Task List
ID | Module | Công việc | Phase | Loại | Thực thi | Thời gian dự kiến | Trạng thái | Thời gian hoàn thành | Ghi chú | Tham chiếu
1 | Hạ tầng | Upload dự án lên thư mục FRA - DataIngestion | Setup | Infra | human | week_31/07 | Done | 2026-03-08 |  | FRA_DataIngestion
2 | Hạ tầng | Tích hợp Git-local | Setup | Infra | human | week_31/07 | Done | 2026-03-08 | Sử dụng git-local
3 | Hạ tầng | Tích hợp Github | Setup | Infra | code assist |  | Not Started
4 | Test Sharepoint connector | Đọc thư mục | Setup | Test | agent | week_31/07 | Done | 2026-03-08 | Đọc thành công. Thư mục workspace FRA_DataIngestion | Cuộc hội thoại
5 | Test Sharepoint connector | Tạo thư mục | Setup | Test | agent | week_31/07 | Done | 2026-03-08 | Tạo thành công. Thư mục workspace FRA_DataIngestion | Cuộc hội thoại
6 | Hiệu chỉnh codebase | Thu gọn nguồn dữ liệu tập trung về những nguồn báo lớn (cafef, vietstock, fireant) | Phase 1 | Dev | code assist | week_31/07 | Done | 2026-03-08 | Chỉ enable domain cafeF và Vietstock | news-scape\project e6f33e8: limit pipeline to cafef + vietstock, disable 20 other domains
7 | Hiệu chỉnh codebase | Duy trì pipeline lấy tin tức raw hàng ngày | Phase 1 | Dev | code assist | week_07/08 | Done | 2026-03-08 | Tạo schedule batch job 16:00 chạy scripts | news-scape\project e6f33e8: limit pipeline to cafef + vietstock, disable 20 other domains
8 | Hiệu chỉnh codebase | Quản lý format domain của từng nguồn tin tức có cập nhật | Phase 1 | Dev | code assist | week_07/08 | In Progress |  | Cần tài liệu hóa cấu trúc JSON/HTML của từng domain
9 | Hiệu chỉnh codebase | Lưu trữ database tin tức | Phase 1 | Dev | code assist | week_07/08 | Done | 2026-03-08 | Sử dụng CSV để thuận tiện cho agent truy xuất. Lưu trữ tin theo từng ngày | Thư mục lưu tin tức - Daily Interval
10 | Trích xuất dữ liệu raw | Đọc database - file lưu trữ thông tin (CSV) | Phase 1 | Test | agent | week_07/08 | Done | 2026-03-08 | Đọc thành công và trích xuất đầy đủ các trường trong URL | Cuộc hội thoại
11 | Bộ nhớ dài hạn & tự cải thiện | Tạo Governance files | Phase 2 | Docs | agent | week_07/08 | Not Started |  | Bao gồm: coding standards, review protocol, session handoff rules, folder conventions
12 | Bộ nhớ dài hạn & tự cải thiện | Scripts Protocol cuối phiên - yêu cầu agent handoff session | Phase 2 | Dev | agent | week_07/08 | Not Started |  | Tự động tạo handoff document cuối mỗi session
13 | Bộ nhớ dài hạn & tự cải thiện | Thư mục lưu trữ log cuối mỗi session làm việc với GE | Phase 2 | Infra | human | week_07/08 | Not Started |  | Tổ chức thư mục lưu trữ session logs có cấu trúc
14 | Quản lý log | Tạo log cho các links cần xử lý | Phase 2 | Dev | agent | week_07/08 | Not Started |  | Ghi log mỗi URL trước khi fetch để track pending queue
15 | Quản lý log | Tạo log cho các links thành công | Phase 2 | Dev | agent | week_07/08 | Not Started |  | Ghi log mỗi URL sau khi fetch thành công kèm timestamp
16 | Quản lý log | Tạo log cho các links thất bại | Phase 2 | Dev | agent | week_07/08 | Not Started |  | Ghi log mỗi URL thất bại kèm error message và retry count
18 | Trích xuất dữ liệu raw | Đọc trường URL từ file CSV | Phase 3 | Test | agent | week_07/08 | Done | 2026-03-08 | GĐ1: thất bại do sub-agent không được cấp quyền connector. GĐ2: yêu cầu switch thủ công sang root agent thành công | ghi chú chi tiết
19 | Trích xuất dữ liệu raw | Chỉ đọc URL (session độc lập) | Phase 3 | Test | agent | week_07/08 | Done | 2026-03-08 | Khi tạo session mới (độc lập), chỉ cung cấp duy nhất URL, agent đọc thành công | Cuộc hội thoại
20 | Trích xuất dữ liệu raw | Đọc 10 đường dẫn và tóm tắt | Phase 3 | Test | agent | week_07/08 | Failed | 2026-03-08 | Lần 1 (GE browser): hiệu quả 3-5 url, sau đó thất bại. Lần 2 (google:browse): thất bại cả 10 url do anti-bot firewall | ghi chú thêm
21 | Trích xuất dữ liệu raw | Tạo danh sách entity | Phase 3 | Dev | code assist | week_07/08 | Not Started |  | Danh sách entity phục vụ nhận diện cổ phiếu, doanh nghiệp, ngành
22 | Trích xuất dữ liệu raw | Kiểm tra chức năng nhận diện entity | Phase 3 | Test | agent | week_07/08 | Not Started |  | Verify entity recognition accuracy trên sample articles

## Phase Acceptance
Phase | Mục tiêu | Tiêu chí nghiệm thu | Trạng thái | ID
Setup | Thiết lập môi trường làm việc chung. Bao gồm Git, Sharepoint connector | Dự án được upload lên FRA_DataIngestion. Git-local tích hợp. Sharepoint connector đọc/tạo thư mục thành công. | Done
Phase 1 | Hạ tầng codebase | Thu gọn pipeline tin tức về những nguồn báo lớn bao gồm CafeF, Vietstock. Chạy cron hàng ngày lấy tin tức. Lưu trữ tại database CSV. | Done
Phase 2 | Thiết lập môi trường làm việc cho Agents - Bộ nhớ dài hạn & tự phát triển | Tạo Governance / infastructure cho dự án. Quy trình quản lý logs và quy trình handoff cuối mỗi session. | In Progress
Phase 3 | Đọc và trích xuất nội dung từ database và url |  | In Progress
Phase 2 |  |  | Not Started